|  |  |
| --- | --- |
| **Администрация Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области**  ИНН 5443105805 КПП 544301001 ОКОПФ 20900 ОКОГУ 3300500 ОКПО 00328924 ОКВЭД 75.11.32 ОГРН 1025404671555  Телефон: +7 (38343) 74117 Факс +7 (38343) 74182  Почтовый адрес: Российская Федерация, 633246, Новосибирская обл, Искитимский р-н, Бурмистрово д, Центральная, 11, -  Контактный адрес электронной почты: [burm2009@ngs.ru](mailto:burm2009@ngs.ru) | |
|  | **Утверждаю**  Глава Бурмистровского сельсовета Искитимского района  Новосибирской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /К.В. Ульченко /  «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 года |
|  | |
| **ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ**  **В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ** | |
| **Выполнение генподрядных работ по модернизации объекта:**  **«Водопровод по ул. Новаяв д. БурмистровоИскитимского района Новосибирской области»** | |
|  | |
| **д. Бурмистрово, Искитимский район, НСО, 2013 год** | |

**РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА**

**В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

|  |
| --- |
| **1. Заказчик** |
| Администрация Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области  ИНН 5443105805 КПП 544301001 ОКОПФ 20900 ОКОГУ 3300500 ОКПО 00328924 ОКВЭД 75.11.32 ОГРН 1025404671555  Телефон: +7 (38343) 74117 Факс +7 (38343) 74182  Почтовый адрес: Российская Федерация, 633246, Новосибирская обл, Искитимский р-н, Бурмистрово д, Центральная, 11, -  Контактный адрес электронной почты: burm2009@ngs.ru |
| **2. Предмет муниципального контракта** |
| Выполнение генподрядных работ по модернизации объекта: «Водопровод по ул. Новаяв д. БурмистровоИскитимского района Новосибирской области» |
| **3. Объема работ** |
| Содержание, объем и требования к выполняемым работам установлены в Техническом задании (раздел II документации об открытом аукционе в электронной форме) и проекте муниципального контракта. Работы, являющиеся предметом Контракта, должны быть выполнены в полном объеме, указанном в Техническом задании и проекте контракта. Объемы работ также установлены сметным расчетом, являющимся обоснованием начальной (максимальной) цены контракта. При этом Подрядчик считается надлежащим образов в полном объеме выполнившим обязательства поконтракта при полном исполнении всех работ, предусмотренных как сметным расчетом, так и иными условиями настоящей документации, в том числе и непредвиденных при заключении контракта. Все риски и убытки, вызванные исполнением обязательств по муниципальному контракту несет Подрядчик. Заказчик не оплачивает любые дополнительные работ, выполненные Подрядчиком в связи с исполнением обязательств по контракту.  Объем выполняемых работ укрупнено:  1. Водопровод из труб полиэтиленовых SDR 21 S 10 PN 6,3 диаметром 110 мм 1086,0 м  2. Устройство водопроводных колодцев из сборного железобетона диаметром 1,5 м. в количестве 5 шт.  3. Установка пожарных гидрантов в количестве 3 шт.  Модернизируемый хозяйственно-бытовой водопровод, объединенный с противопожарным, предназначен для обеспечения водой хозяйственно-питьевого назначения и для нужд пожаротушения ул. Новая, предусмотрен из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм по ГОСТ 18599-2001 со следующими характеристиками SDR 21, PN 6,3. Общая протяженность запроектированного водопровода 1086 м.  Объектами водоснабжения по настоящему проекту является коммунальный сектор ул. Новая в д. БурмистровоИскитимского района Новосибирской области. |
| **4. Требования к качеству, результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика** |
| Все указания, встречающиеся в настоящей документации, Техническом задании и приложениях к документации об открытом аукционе в электронной форме на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения заказчиком начальной (максимальной) цены контракта. Сметные расчеты на выполнение подрядных работ приложены в составе документации об открытом аукционе в электронной форме.  Условия выполнения работ:  Работы выполняются полностью из материалов и оборудования, силами и средствами Подрядчика (привлеченными соисполнителями).  Выполняемые работы должны проводиться в соответствии с требованиями действующих технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов.  Работы должны выполняться с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий.  Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные техническим заданием, в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП.  Все материалы, конструкции, необходимые для производства работ, оборудование, должны иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, соответствующие требованиям пожарной безопасности зданий и сооружений, удостоверяющие их качество; копии документов, подтверждающих качество материалов, должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов. Место хранения материалов необходимо согласовать с Заказчиком;  Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды;  Ремонтные работы ведутся комплексно на всем объекте.  Подрядчик обязан обеспечить Заказчику беспрепятственный контроль за производством всех видов работ в течение всего срока действия контракта, в том числе при осуществлении Заказчиком контроля за соответствием используемых материалов и оборудования.  Подрядчик обязан обеспечить ежедневную уборку и вывоз строительного мусора со строительной площадки в специально отведенные места. При проведении работ Подрядчик отвечает за уборку и вывоз строительного мусора после каждого этапа работ.  Не допустим при выполнении работ сброс мусора на территорию строительной площадки. В случае обнаружения мест захламления строительным мусором к подрядной организации применяются предусмотренные проектом контракта штрафные санкции.  Ответственность за сохранность материалов и результатов выполненных работ до подписания акта выполненных работ, а также за соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ несет Подрядчик.  Подрядчик при пребывании на Объекте обязуется:  представить представителю Заказчика список лиц, которые будут непосредственно выполнять работы на Объекте, Подрядчик не имеет право вносить без согласования с Заказчиком в данный список любые изменения;  назначить своего ответственного представителя на Объект. |
| **5. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества выполняемых работ** |
| Подрядчик гарантирует достижение результата выполненных работ, составляющего предмет Контракта, соответствующего требованиям технического задания, возможности эксплуатации результата работ включая все установленные Подрядчиком на Объекте системы, оборудование, иной любой товар (расходные материалы, запасные части и иное) на протяжении 5 лет (гарантийный срок).  Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков в результатах работы.  Датой начала исчисления гарантийного срока является дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (Акта устранения недостатков) или с момента, когда указанный Акт должен был быть подписан Сторонами, но подписан не был по вине одной из сторон.  Если Заказчик лишен возможности использовать результат работ, в отношении которых Контрактом установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Подрядчика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Подрядчиком и гарантийный срок продлевается на время, в течение которого результат работ не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Подрядчика о недостатках результата работ.  Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющее результат работы, в том числе материалы и оборудование используемое при выполнении работ.  В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий, указанных в техническом задании, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, либо при отсутствии в Контракте соответствующего условия непригодности для обычного использования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.  Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.  Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации (в том числе дефекты качества и др.), то Подрядчик обязан их устранить за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки, но в любом случае в срок не более 7 календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования об устранении дефектов, подтвержденного актом, составленным с участием представителя Подрядчика, либо Заказчиком в одностороннем порядке.  Недостатки (дефекты), обнаруженные в течение выполнения работ и гарантийного срока, Подрядчик устраняет своими силами и за свой счет в сроки, установленные для выполнения соответствующих работ или в сроки, согласованные сторонами. |
| **6. Место выполнения работ** |
| по месту нахождения модернизируемого объекта: водопровод по ул. Новая в д. БурмистровоИскитимского района Новосибирской области. Проектируемый водопровод присоединяется к существующей водопроводной сети и прокладывается в одну нитку |
| **7. Условия выполнения работ** |
| Условия выполнения работ установлены в Техническом задании (раздел II документации об аукционе) и проекте муниципального контракта |
| **8. Сроки (периоды) выполнения работ** |
| Начало выполнения работ: с момента заключения контракта.  Срок выполнения работ: не позднее 40 (сорок) календарных дней с момента заключения контракта |
| **9. Источник финансирования муниципального заказа** |
| Софинансирование: при оплате муниципального контракта используются средства различных уровней бюджет при условии софинан-сирования из местного бюджета |
| **10. Начальная (максимальная) цена контракта** |
| 2 401 150 (два миллиона четыреста одна тысяча сто пятьдесят) руб. 00 коп. |
| **11. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта** |
| Обоснованием начальной (максимальной) цены Контракта являются сметныйрасчет, прилагаемый к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| **12. Порядок формирования цены Контракта** |
| Цена Контракта включает в себя вознаграждение Подрядчика, стоимость всех работ, в том числе стоимость материалов, оборудования, трудозатраты, затраты на машины, оборудование, грузоподъемные и иные механизмы (комплектующие, расходные материалы), транспортные расходы, расходы на доставку материалов, охрану Объекта, сметную прибыль, накладные расходы, непредвиденные затраты, командировочные расходы, страховые взносы, все обязательные налоги, пошлины, сборы, отчисления, и прочие возможные работы и затраты, необходимые для надлежащего исполнения Контракта |
| **13. Форма, срок и порядок оплаты** |
| Авансирование по контракту не предусмотрено.  Оплата по контракту производится в безналичной форме на основании счета, счет-фактуры, актов сдачи-приемки выполненной работы (формы КС-2, КС-3), актов обследования (при необходимости), скрытых работ (при необходимости в таких работах) при отсутствии замечаний и претензии со стороны Заказчика и контролирующих (ревизионных) органов (организации) по срокам, качеству, объемам выполнения работ, но не ранее поступления денежных средств из бюджета на лицевой счет Заказчика в пределах лимитов финансирования на текущий финансовый год в срок до 31.12.2015.  При уменьшении соответствующими государственными/муниципальными органами в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования подрядных работ, в порядке ст. 767 Гражданского Кодекса стороны контракта должны согласовать иные условия исполнения контракта.  Финансирование по контракту допускается только при выполнении Подрядчиком всех условий контракта, в том числе по срокам выполнения работ, объемам предусмотренным контрактам и качества выполнения работ.  Согласно Письма Минфина РФ от 26.12.2011 N 02-11-00/5959 оплата по контракту может быть осуществлена Заказчиком путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов) при условии перечисления в установленном порядке неустойки (штрафа, пеней) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием исполнителя, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями настоящего контракта.  Предлагаемая Участником цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.  Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть учтены Участником размещения заказа при расчете цены контракта.  Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.  Заказчик имеет право приостанавливать оплату до погашения Подрядчиком недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.  Заказчик уплачивает стоимость контракта в соответствии с ст. 72 Бюджетного Кодекса РФ, ст. 767 Гражданского Кодекса РФ только в пределах лимитов бюджетных средств на данный вид расходов, доведенных до Заказчика распорядителем бюджетных средств финансовом году. |
| **14. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с Подрядчиками** |
| Рубль Российской Федерации |
| **15. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного Контракта** |
| Не установлено |
| **16. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме** |
| Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме составляет 5% начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 120057руб. 50 коп. |
| **17. Обеспечение исполнения Контракта, срок и порядок его предоставления** |
| Размер обеспечения составляет 30 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 720345руб. 00 коп.  Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта. Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.  В случае предоставления обеспечения исполнения контракта в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), денежные средства перечисляются на счет по следующим реквизитам:  Получатель: администрация Бурмистского сельсовета Искитимского района Новосибирской области  р/с 40302810600043000148 л/с 05513003020 БИК 045004001  В назначении платежа указывать: Обеспечение исполнения контракта. Номер извещения на официальном сайте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  Денежные средства возвращаются только после истечение первого года гарантийного периода, предусмотренного проектом муниципального контракта, по письменному заявлению участника, в течение 60 банковских дней с даты получения Заказчиком соответствующего заявления.  Обеспечение исполнения контракта должно соответствовать требованиям, указанным в проекте муниципального контракта. |
| **18. Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к участникам размещения заказа** |
| Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям:  - непроведению ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствию решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.  - неприостановлению деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе.  - отсутствию у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.  - соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов. |
| **19. Требования к Участникам размещения заказа, установленные Заказчиком, уполномоченным органом** |
| Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа |
| **20. Участие субъектов малого предпринимательства в аукционе в электронной форме** |
| На общих основаниях |
| **21. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме** |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.  21.1. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:  22.1.1. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать:  а) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме;  б) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара..  Инструкция по заполнению первой части заявки:  В первой части заявки Участник размещения заказа должен в произвольной форме выразить согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. А описание товара (материала), используемого участником размещения заказа при выполнении работ, должно быть выполнено как описание индивидуально определенной вещи, в строгом соответствии с реальными функциональными характеристиками товара (материала). Участник размещения заказа должен указать показатели, используемого при выполнении работ товара (материала), указанные в техническом задании (Перечень товаров (материалов), используемых при выполнении работ раздела II документации об аукционе) в качестве показателей для определения соответствия и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара (материала). При описании предлагаемого для использования товара (материала) могут быть использованы только общепринятые обозначения и сокращения. Не допускается при заполнении сведений вместо указания конкретных характеристик (показателей) предлагаемого для использования товара (материала) указывать: «должен быть» «может быть» «не более», «не менее», «соответствует», «в полном соответствии», ставить знаки «+», «-», «V» и т.п.  При описании характеристики товара (материала) (показателей для определения соответствия) участник размещения заказа вправе указать диапазоны значений, если это предусмотрено параметрами товара (материала).  Первая часть заявки должна быть выполнена на русском языке в форме электронного документа, т.е. в виде документа (word, excel, pdf, rtf и т.п.), подписанного электронной цифровой подписью лица, действующего от имени участника размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи".  21.2. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:  21.2.1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика.  21.2.2. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.  21.2.3. Копия действующего свидетельства о допуске к работам, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в приложении к свидетельству должны быть указаны виды работ, являющиеся предметом настоящего заказа в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624) на следующие виды работ: 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.7. Объекты водоснабжения и канализации (согласно ст.52 Градостроительного Ко-декса РФ, Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624).  Инструкция по заполнению второй части заявки:  Во второй части заявки Участник размещения заказа должен в произвольной форме указать сведения, предусмотренные п. 21.2.1., а также приложить документы, указанные в п.21.2.2 (при необходимости), 21.2.3.  Вторая часть заявки должна быть выполнена на русском языке в форме электронного документа, т.е. в виде документа (word, excel, pdf, rtf и т.п.), подписанного электронной цифровой подписью лица, действующего от имени участника размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи".  Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| **22. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме** |
| 20.08.2013 года, 08 ч. 00 мин. (время новосибирское) |
| **23. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме** |
| 20.08.2013 года |
| **24. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме** |
| 23.08.2013 года |

**Приложение № 1 к информационной карте:**

Первая часть заявки должна быть выполнена на русском языке в форме электронного документа, т.е. в виде документа (word, excel, pdf, rtf и т.п.), подписанного электронной цифровой подписью лица, действующего от имени участника размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 № 1 – ФЗ «Об электронной цифровой подписи» или с Федеральным законом от 06 апреля 2011 № 63 – ФЗ «Об электронной подписи».

Данные в Заявку на участие в аукционе вносятся участником размещения заказа в соответствии с теми данными об используемых при выполнении работ товарах, которые указаны в Техническом задании.

Данные в Заявку на участие в аукционе вносятся участником размещения заказа с учетом следующих положений:

- в случае, если в документации об аукционе содержится указание на товарный знак предполагаемого для использования при выполнении работ товара, участник размещения заказа выражает свое согласие, на использование товарного знака, указание на который содержится в документации об аукционе;

- в случае, если участник размещения заказа предполагает товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, по которому имеется указание на товарный знак, участник размещения заказа указывает товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме;

- в случае отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак, участник размещения заказа конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара.

Описание товара (материала), указываемого участником размещения заказа, должно быть выполнено как описание индивидуально определенной вещи, в строгом соответствии с реальными функциональными характеристиками товара (материала);

К конкретным показателям товара относится указание товара согласно

Вторая часть заявки должна быть выполнена на русском языке в электронной форме, т.е. в виде документа (word, excel, pdf, rtf и т.п.), подписанного электронной цифровой подписью лица, действующего от имени участника размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 № 1 – ФЗ «Об электронной цифровой подписи» или с Федеральным законом от 06 апреля 2011 № 63 – ФЗ «Об электронной подписи».

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

**РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Подрядчиком выполняются все работы предусмотренные настоящим Техническим Заданием, проектом муниципального контракта с использованием указанных материалов и технологии выполнения работ, в полном соответствии с проектно-сметной документацией.

Все указания, встречающиеся в настоящем Техническом задании и приложениях к документации открытого аукциона в электронной форме на используемое оборудование, машины, механизмы, наименование места происхождения товара не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика.

В случае, если в документации применяются указания на товарные знаки товаров, а к таким товарам не установлены показатели эквивалентности, знаки обслуживания, торговые и фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными.

В случае, если в документации установлены требования к участнику размещения заказа – считать их недействительными, за исключением требований, соответствующих установленным в Информационной карте аукциона.

Все указания, встречающиеся в настоящем Техническом задании и приложениях к документации открытого аукциона в электронной форме на используемое оборудование, машины, механизмы, товарные знаки, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика и условиям исполнения Контракта. Все указания являются расчетными единицами для определения муниципальным заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

В случае указания в настоящей документации торгового знака на используемый при выполнении работ товар, и при наличии параметров эквивалентности, установленных Заказчиком для определения соответствия предложенного участником размещаемого заказа товара требованиям Заказчика считается что данное указание сопровождается словами «или эквивалент».

Все материалы, конструкции, необходимые для производства работ, оборудование (далее - Товар) должны иметь сопроводительные документы, относящиеся к товару: сертификат соответствия (либо декларацию о соответствии в соответствии с действующим законодательством), регистрационное удостоверение, выданное уполномоченным органом Российской Федерации (при необходимости), документ, подтверждающий безопасность товара, в части его соответствия санитарно–эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, оформленным в соответствии с законодательством РФ, гарантийный талон производителя, оформленный на заказчика (при наличии гарантии), технический паспорт, инструкцию на товар на русском языке (при необходимости) и другие документы, соответствующие требованиям пожарной безопасности зданий и сооружений, удостоверяющие их качество. Копии документов, подтверждающих качество материалов, должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

Предлагаемые к использованию в работах Товары должны быть новыми (т.е. Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), серийно выпускаемым, не ранее 2013 года выпуска/изготовления/сборки. Товары должны не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, дефектов функционирования. Применение материалов и изделий, бывших в употреблении, недопустимо.

Применение материалов в процессе проведения работ без согласования с Заказчиком запрещается.

Подрядчик обязан самостоятельно обеспечить законность проведение подрядных работ по муниципальному контракту путем получения необходимых согласований, разрешений от уполномоченных органов муниципальной власти и иных компетентных организации. В случае нарушения данного условия Подрядчик самостоятельно обеспечивает восстановление до требуемого уровня.

Работы выполняются иждивением Подрядчика, из его материалов, его силами и средствами, с использованием его оборудования и инструмента. Закупка и доставка на строительную площадку всех необходимых строительных материалов, конструкций, оборудования, строительной техники, инструмента производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. Подрядчик может привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выступает в роли генерального Подрядчика.

При проведении работ подрядчик отвечает за уборку и вывоз строительного мусора, а также за влажную уборку помещения после каждого этапа ремонтных работ.

Подрядчик обязан производить ежедневно уборку рабочих мест после окончания рабочего дня. Мусор, образовавшийся в процессе ремонтных работ, должен складироваться и вывозиться Подрядчиком регулярно.

Ответственность за сохранность материалов, изделий и результатов выполненных работ до подписания акта приемки выполненных работ, а также за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности на объекте при выполнении работ несет Подрядчик.

На период выполнения работ на объекте, до начала производства работ, Подрядчик должен закрепить ответственное лицо приказом подрядной организации и уведомить Заказчика в письменной форме в течение 2 календарных дней с момента заключения Контракта.

Подрядчик по окончании работ должен вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, материалы, в течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания акта приемки выполненных работ.

Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения (СНиП, ГОСТ и др.), показателям проектно-сметной документации.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, составляющего предмет Контракта, до подписания Акта приемки объекта реконструкции Заказчиком несет Подрядчик.

Подрядные работы должны включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых площадей. При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация объекта.

Выполняемые Подрядчиком работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям технических регламентов, сводов правил, ГОСТов, других действующих национальных стандартов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ.

Требования настоящей документации предусматривают следующее:

В случае, если в проекте и иных частях документации открытого аукциона в электронной форме применяются указания на товарные знаки товаров, а к таким товарам не установлены показатели эквивалентности, знаки обслуживания, торговые и фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными.

В случае, если в документации (локальном сметном расчете) установлены требования к участнику размещения заказа – считать их недействительными, за исключением требований, соответствующих установленным в документации открытого аукциона в электронной форме.

Все скрытые работы должны быть приняты Заказчиком у Подрядчика и оформлены актами освидетельствования скрытых работ.

Работы должны быть выполнены с учетом требований настоящего Технического задания и условий выполнения работ в соответствии с разделом «Проект муниципального контракта» настоящей документации об аукционе, в соответствии с проектно-сметной документацией, требованиями ГОСТ, СНиП, ВСН, действующих технических регламентов, иной нормативной документации.

Состав и объемы выполняемых Подрядчиком работ должен полностью соответствовать проектно-сметной документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего раздела документации открытого аукциона в электронной форме.

Качество строительно-монтажных работ характеризуется степенью их соответствия требованиям проекта.

Строительство должно быть выполнено в один этап.

До начала производства работ на строительстве необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- выполнение планировки строительной площадки;

- ограждение строительной площадки;

- подводка временных инженерных сетей;

- установка вагончиков для строителей;

- разбивка и закрепление трассы водовода;

- установка знаков с указанием подземных коммуникаций;

- обозначение опасных мест при производстве работ (места пересечения водовода с кабелем связи);

- контроль качества труб;

- транспортировка труб на объект, (трубы должны иметь сертификат, при отсутствии сертификата их применение запрещается).

В основной период строительства выполняются земляные работы, устройство колодцев, строительство водовода.

Трубопроводы следует испытывать при длине не более 0,5 км за один прием, при большей длине – участками не более 0,5 км.

Испытание на прочность и герметичность осуществлять в два этапа:

Первый - предварительное испытание на прочность и герметичность, выполняемое после засыпки пазух с подбивкой грунта на половину вертикального диаметра и присыпкой труб в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 с оставленными открытыми для осмотра стыковыми соединениями, это испытание допускается выполнять без участия представителей заказчика и эксплуатационной организации с составлением акта, утверждаемого главным инженером строительной организации,

Второй – приемочное (окончательное) испытание на прочность и герметичность следует выполнять после полной засыпки трубопровода при непосредственном участии представителя заказчика и эксплуатационной организации с составлением акта о результатах испытаний по форме обязательных приложений 1 или 3 к СНиП 3.05.04-85\*\* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

Оба этапа испытания должны выполняться до установки гидрантов, запорной арматуры, вантузов, вместо которых на время испытания следует устанавливать фланцевые заглушки.

Величины внутреннего расчетного давления Рр и испытательного давления Ри для проведения предварительного и приемочного испытания напорного трубопровода на прочность принять в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84.

Земляные работы должны производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87. В процессе производства земляных работ необходимо организовать технический контроль соответствия работ проектной документации и соответствием отметок планируемой полосы, дна траншей.

Перед началом производства работ необходимо:

- определить участок производства работ;

- установить знаки с указанием подземных коммуникаций;

- обозначить опасные места при производстве работ.

Монтаж подземного полиэтиленового водопровода.

Траншея под трубопровод разрабатывается экскаватором обратная лопата с ковшом емкостью 0,65м3 шириной по дну 1,0-1,2м. При ручной разработке ширина траншеи 1,2м. Доработка дна траншей до проектных отметок и рытье приямков выполняется вручную.

Монтаж труб водопроводной сети рекомендуется начинать от врезки в существующий водопровод.

Соединение труб и монтаж трубопровода вести, руководствуясь разделом 7.5 ВСН 003-88 «Строительство и проектирование трубопроводов из пластмассовых труб», проектом производства работ, разработанным исполнителем работ и утвержденным в производство работ заказчиком и технологией сварки пластмассовых труб.

В ППР должно быть предусмотрено на каждые 30-50 м. устройство дренажных приямков (колодцев) , вдоль всей трассы производства земляных работ с целью обеспечения на период строительства отведения притока подземных вод в траншеи, а также выполнить песчаную подготовку толщиной 100 мм шириной 600 мм по естественному грунту основания под трубопровод для предотвращения сезонных деформационных изменений трубопроводов в мокрых грунтах.

Засыпка траншей с уложенными трубами производится в два приема: сначала мягким грунтом одновременно с обеих сторон засыпаются и подбиваются приямки и пазухи, а затем траншея засыпается на 0,5 м выше труб, с разравниванием и уплотнением грунта вручную. Остальная часть траншей, после испытания трубопроводов, засыпается любым грунтом без крупных включений послойно по 0,5 м с выполнением всех операций механизированным способом.

Требования к качеству Работ:

Качество Работ, входящих в предмет договора, должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, СНиПов (в том числе перечисленных в нижеприведенной таблице), технических регламентов, условий, правил, норм взрыво- и пожарной безопасности, иных нормативных документов, а также действующего законодательства Российской Федерации.

Гидравлическое испытание трубопровода выполняется в соответствии с разделом 7 СНиП 3.05.04-85\*\*. Приемочное (окончательное) испытание на прочность и герметичность выполняется после полной засыпки трубопровода в присутствии заказчика и представителя эксплуатирующей организации. После завершения испытания составляется акт о результатах испытаний.

Минимально необходимые требования в отношении нормативных документов, определяющих качество Работ, составляющих предмет муниципального контракта:

1. СНиП12-01-2004 «Организация строительного производства»

2. СНиП 12-03-2001, ч. 1 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования»

3. СНиП 12-03-2001, ч. 2 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство»

4. СНиП 12-04-2004 «Безопасность труда в строительстве»;

5. ПБ 08-37-93 «Правила безопасности при геологоразведочных работах».

6. ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия»

7. СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»

8. СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

9. ГОСТ 13840-68 «Канаты стальные арматурные 1х7. Технические условия»

10. ГОСТ 30055-93 Канаты из полимерных материалов и комбинированные

11. ГОСТ 839-80 «Провода неизолированные для воздушных линий передач»

12. ГОСТ 9544-2005 «Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов».

13. ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»

14. ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.

15. ГОСТ 12.3.016-87 ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности.

16. ГОСТ 12.3.035-84 ССБТ. Строительство. Работы окрасочные. Требования безопасности

17. ГОСТ 9.602-2005 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии»;

18. СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания фундаменты»;

**Ведомость объемов работ (приложение № 1 к муниципальному контракту № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вынос и закрепление трасс инженерных сетей |  |  |
| **Земляные работы** |  |  |
| Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 10,8385 |
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 3,36 |
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,125 |
| Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2 | 1 м короба | 4 |
| Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 8,48 |
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 10,339 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-01 | 1000 м3 грунта | 10,339 |
| Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 103,39 |
| Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 34,463333 |
| Раздел 2. Устройство водопровода |  |  |
| Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 11,8 |
| Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 1,47 |
| Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 1,47 |
| Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,005 |
| Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,0022 |
| Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 1 |
| Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 2 |
| Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм | 1 фланец | 42 |
| Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 4 |
| Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 10 |
| Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм | 1 врезка | 10 |
| Установка гидрантов пожарных | 1 шт. | 7 |
| Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,035 |
| Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм | 1 фланец | 14 |
| Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
| Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
| Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм | 100 заглушек | 0,01 |
| Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 2,321 |
| Укладка щитов над подпольными каналами (крышка люка деревянная) | 100 м2 | 0,026 |
| Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,26 |
| Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,04895 |
| Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,26194 |
| Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,10934 |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0253 |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0253 |
| Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 1,48 |

**ПЕРЕЧЕНЬ для первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме**

**товара (материала) используемого при выполнении работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара (материала) | Параметры определения соответствия потребностям Заказчика |
|  | Втулка под фланец литая | Ǿ110 |
|  | Трубы полиэтиленовые | назначение: транспортировка питьевой воды, полиэтилен: ПЭ 100, диаметр, мм: 110, SDR: 21, толщина стенки, мм не менее 5,3 |
|  | Подставка пожарная | двойная фланцевая ППДФ Ду 100 |
|  | Кран шаровый | полнопроходной фланцевый Ду100,Ру1,6МПа |
|  | Кран шаровый | полнопроходной приварной Ду40,Ру4Мпа, Ду20,Ру4МПа |
|  | Гидрант пожарный подземныйHawle (Хавле) или эквивалент | Рабочее давление Р, МПа не более 1, высота гидранта H, м 2,25, ГОСТ Р 8220-85 |
|  | Плита днища | ГОСТ 8020-90не более кг:950, высота h, мм: не более 120, диаметр de, мм:2000, класс бетона:В15, обьем бетона, м.куб: не менее 0,38, расход стали кг:33-34 |
|  | Кольцо стеновое | ГОСТ 8020-90 |
|  | Плиты из минеральной ваты «Rockwool» или эквивалент | на синтетическом связующем Марка 125 согласно ГОСТ 9573-82, плотность, кг/м3, не более 125 |
|  | Люк легкий | ЛВ, ГОСТ 3634-99 |
|  | Плита перекрытия | ГОСТ 8020-90Высота h, мм:150, геометрический объем, м.куб: не менее 0,122, диаметр de, мм: не более 1170, класс бетона:В15, обьем бетона, м.куб:0,101, диаметр di, мм:700 |
|  | Кольцо опорное | ГОСТ 8020-90 |
|  | Заглушки Hawle (Хавле) или эквивалент | эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм |
|  | Тройники | равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода не менее 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм |
|  | Втулка литая | полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец Д110мм |
|  | Фланец свободный стальнойHawle (Хавле) или эквивалент | Д110мм |
|  | Эмаль ПФ-115 | Согласно ГОСТ 6465-76 |
|  | Грунтовка ГФ-021 | Согласно ГОСТ 25129-82 |
|  | Песок природный для строительных работ | средний |
|  | Щебень из природного камня | Зерновой состав (полные остатки), % по массе: d 90-100, Содержание глины в комках, % по массе не более 0,25, Марка по прочности (дробимости) 1000, Морозостойкость F-300, Содержание в щебне зерен прочностью менее 20 МПа не должно превышать 50%, содержание форм зерен щебня пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не должно превышать 65%. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей, в том числе глины в комках, фракция 5 - 10 мм, 10-20 мм, 20-40 мм, 40-70 мм |

**РАЗДЕЛ III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

д. Бурмистрово, Искитимский район,

Новосибирская область «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2013

Администрация Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области Ульченко Климентия Валерьяновича, действующего на основании Устава, от имени муниципального образования, в интересах обеспечения муниципальных нужд, с одной стороны, и

и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_),именуемое в дальнейшем«Подрядчик»,влице **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** действующегона основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

**1. Предмет Контракта**

1.1. Подрядчик обязуется выполнить генподрядные работы по модернизации объекта: «Водопровод по ул. Новаяв д. БурмистровоИскитимского района Новосибирской области» на территории д. БурмистровоИскитимского района (далее – Работы), сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять у Подрядчика результат выполненных работ и оплатить Подрядчику выполненные работы в размере, порядке и на условиях, определенных настоящим Контрактом.

1.2. Подрядчик обязан осуществлять работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), проектно-сметной документацией (Приложение № 2 к Контракту), документацией открытого аукциона в электронной форме, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Начало работ – с момента заключения Контракта.Срок выполнения работ: не позднее 40 (сорок) календарных дней с момента заключения Контракта. Работы по настоящему Контракту могут быть выполнены Подрядчиком с согласия Заказчика досрочно.

1.4. Работы по строительству Объекта ведутся по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, д. Бурсмитрово, по улице Магистральная, согласно условиям проектно-сметной документации.

1.5. Интересы Подрядчика по Контракту представляют сотрудники Подрядчика, которые уполномочены руководителем подписывать документы во исполнение настоящего Контракта, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акты о приемке выполненных работ формы КС-2, акты приемки законченного строительством объекта (КС-11/КС-14) и иное, на основании выдаваемых доверенностей, которые предоставляются Заказчику вместе с подписанным Контрактом или при смене доверенного лица, которые предоставляются Заказчику не позднее чем за 3 (три) дня до подписания указанных документов.

1.6.Работы, предусмотренные настоящим контрактом выполняются Подрядчиком на основании свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.7. Все условия документации открытого аукциона в электронной форме по заказу № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подлежат неукоснительному соблюдению Подрядчиком.

**2. Обязанности и права Заказчика**

2.1*. Заказчик обязан:*

2.1.1. Предоставить Подрядчику возможность доступа кобъекту/к месту выполняемых работ (см. п. 1.1., 1.4 настоящего Контракта).

2.1.2. Оплатить Подрядчику выполненные им в соответствии с требованиями настоящего Контракта работы в размере, порядке и на условиях, установленных Контрактом. Финансирование по настоящему контракту (оплата стоимости контракта Подрядчику) осуществляется исключительно при выполнении Подрядчиком условий, объемов и сроков, предусмотренных «Техническим заданием», условия по объемам, качеству работ согласно проектно-сметной документации и настоящим контрактом и при наличии финансирования по данному бюджетному обязательству Заказчика от распорядителя бюджетных средств.

2.1.3. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, должен немедленно заявить об этом Подрядчику.

*2.2. Заказчик вправе:*

2.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения, давать указания о способе выполнения работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.2.2. Если во время выполнения работ по настоящему Контракту станет очевидно, что работы не будут выполнены надлежащим образом и в оговоренные сроки, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков.

2.2.3. Выдать Подрядчику письменное предписание о приостановке или запрещении работ по причине неблагоприятных условий сопутствующих исполнению обязательств по контракту (в том числе погодных), невыполнении Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки, а также в связи с проведением главным распорядителем бюджетных средств мероприятий по изменению лимитов бюджетных обязательств.

2.2.4. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций. Осуществлять строительный контроль качества работ собственными /привлеченными силами проектных и инженерных, иных третьих организаций.

2.2.5. Отдавать распоряжения:

– о приостановке работ по причине несоответствия их рабочей документации;

– о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный нормативными документами уровень качества производимых работ;

– о приостановке работ при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком в письменном виде на имя Подрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения.

2.2.6. Запросить сведения о привлеченных субподрядных организациях.

2.2.7. Выполнить приемку и оплату по контракту в случае досрочного исполнения обязательств в предусмотренные Контрактом сроки.

**3. Обязанности и права Подрядчика**

*3.1. Подрядчик обязан:*

3.1.1. Выполнить все работы, предусмотренные настоящим контрактом, надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, и сдать работу Заказчику в установленный срок. Обеспечить производство работ всеми необходимыми материалами, оборудованием, конструкциями, обеспечить их приемку, разгрузку и складирование; обеспечить производство работ необходимыми механизмами, автотранспортом и проч.

Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пожарную безопасность и санитарно-гигиеническое соответствие. Вышеуказанные документы должны быть предоставлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, а также должны быть переданы Подрядчиком Заказчику одновременно с КС-2 и КС-3 на объемы работ, предъявляемые к оплате.3.1.2. Выполнить работы в установленные Контрактом сроки.

3.1.4. Обеспечить выполнение работ в пределах цены Контракта. В случае выявления в результате контрольно-ревизионной проверки, любыми иными контролирующими органами в течение двух лет с момента подписания сторонами актов на выполненные работы, завышения оплаченных объемов работ, Подрядчик обязуется в течение 7 календарных дней возвратить сумму выявленной переплаты Заказчику с даты уведомления Заказчика об обнаружении факта завышения.

При выявлении Заказчиком или его представителем завышений и приписок по результатам контрольных обмеров, а также при не предоставлении в пятидневный срок журнала учета выполненных работ Подрядчик уплачивает штрафные санкции в размере 1% от стоимости выполненных работ. Кроме этого, при выявлении приписок в результате контрольного обмера оборудования, сданного в монтаж, на Подрядчика налагается штраф в размере 5% от стоимости контракта.

3.1.5.Уведомить Заказчика в письменной форме о привлечении к выполнению работ по Контракту субподрядчиков, нести перед Заказчиком имущественную ответственность за качество, сроки и объемы работ, выполняемых субподрядчиками, соблюдения сотрудниками последнего правил безопасности, правил пребывания на территории выполнения работ (войсковой части).

3.1.6. Обеспечить Заказчику беспрепятственный контроль за производством всех видов работ в течение всего срока действия настоящего Контракта, в том числе при осуществлении Заказчиком строительного контроля, контроля за соответствием используемых материалов и оборудования условиям настоящего контракта, Технической документации

3.1.7. Обеспечить качество выполняемых работ, соответствующее техническим регламентам, действующим ГОСТ, СНиП. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до подписания Сторонами актов об устранении выявленных недостатков. Обеспечить производство работ всеми необходимыми материалами, оборудованием, конструкциями, обеспечить их приемку, разгрузку и складирование; обеспечить производство работ необходимыми механизмами, автотранспортом и проч.

Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пожарную безопасность и санитарно-гигиеническое соответствие. Вышеуказанные документы должны быть предоставлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, а также должны быть переданы Подрядчиком Заказчику одновременно с КС-2 и КС-3 на объемы работ, предъявляемые к оплате

3.1.8. Ежедневно информировать Заказчика о ходе выполнения работ на Объекте, по требованию Заказчика предоставлять надлежащим образом оформленную исполнительную документацию на фактически выполненные объемы работ. Представлять Заказчику в течение 3х календарных дней со дня получения запроса от Заказчика письменные разъяснения о ходе выполнения работ на объекте.

3.1.9. Обеспечить при выполнении работ осуществление строительного контроля в объеме и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, в том числе обеспечить осуществление контроля качества материалов и работ аккредитованной лабораторией с использованием надлежащим образом поверенного оборудования, приборов.

3.1.10. Устранять все нарушения по замечаниям Заказчика; в срок установленный Заказчиком, но в любое случае не более чем в течение 3 календарных дней с момента получения замечаний Заказчика. Письменно уведомить его о ходе устранения замечаний в течение 1 (один) календарных дней со дня поступления уведомления от Заказчика.

3.1.11. Устранять в сроки, установленные Заказчиком, недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, установленного настоящим контрактом.

3.1.12. Возвести на территории Объекта все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту.

3.1.13. Ежедневно производить уборку и вывоз мусора с места выполнения работ. При необходимости Подрядчик устанавливает установку ограждений, знаков и указателей, иным доступными способами создает условия, препятствующие проникновению строительного мусора и пыли в действующие помещения по месту выполнения работ.

3.1.14. Обеспечить надлежащую охрану места выполнения ремонтных работ (строительную площадку), нести ответственность за сохранность материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории объекта от начала работ до их завершения и приемки Объекта.

3.1.15. Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности, сохранности зеленых насаждений и земли во время проведения работ. Нести ответственность перед третьими лицами за соблюдение вышеуказанных мероприятий.

3.1.16. Вести журнал производства работ согласно СНиП, в котором отражает все дефекты и обстоятельства, связанные с работами. Журнал производства работ должен быть прошнурован, страницы его пронумерованы, хранится на Объекте и является обязательным документом, предъявленном при сдаче работ.

3.1.17. В 3-дневный срок до подписания акта о выполнении всего объема работ согласно настоящего контракта вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора, временных сооружений. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований; получение согласования этих мест лежит на Подрядчике.

3.1.18. Оказывать содействие Заказчику в случае проведения проверок, проводимых в отношении Заказчика контролирующими органами на объекте. При проведении проверок, производимых Государственным строительным надзором, визировать акты промежуточных проверок и акт итоговой проверки (на экземпляре Заказчика).

*3.2. Подрядчик вправе:*

Требовать соблюдения Заказчиком его обязанностей, установленных настоящим Контрактом.

**4. Условия выполнения работ**

4.1. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;

4.2. Копии документов, подтверждающих качество материалов, должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов. Место хранения материаловнеобходимосогласовать с Заказчиком.

4.3. Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные техническим заданием, в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП.

4.4. Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.

4.5. Ответственность за сохранность материалов и результатов выполненных работ до подписания акта выполненных работ, а также за соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ несет Подрядчик.

**5. Качество работ**

5.1. Подрядчик гарантирует достижение результата выполненных работ, а также используемые в процессе их выполнения материалы, составляющего предмет Контракта, требованиям технического задания, возможность эксплуатации результата работ на протяжении **7 лет** (гарантийный срок).

5.2. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

5.3. Датой начала исчисления Гарантийного срока является дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта.

5.4. Если Заказчик лишен возможности использовать результат работ, в отношении которых настоящим Контрактом установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Подрядчика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Подрядчиком и гарантийный срок продлевается на время, в течение которого результат работ не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Подрядчика о недостатках результата работ.

5.5. Гарантия качества результата работы, распространяется на все, составляющее результат работы, в том числе на все используемые при выполнении работ материалы и оборудование.

5.6. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий, указанных в техническом задании, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, либо при отсутствии в Контракте соответствующего условия непригодности для обычного использования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, но в любом случае не более 7 календарных дней.

5.7. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

5.8. Подрядчик, предоставивший материалы, оборудование для выполнения работы, отвечает за их качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

5.9. Любой ущерб причиненный Подрядчиком Заказчику возмещается в полном объеме в разумный срок согласованный сторонами.

5.10. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации (в том числе дефекты качества и др.), то Подрядчик обязан их устранить за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки, но в любом случае в срок не более 7 календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования об устранении дефектов, подтвержденного актом, составленным с участием представителя Подрядчика, либо Заказчиком в одностороннем порядке.

5.11. Недостатки (дефекты), обнаруженные в течение выполнения работ и гарантийного срока, Подрядчик устраняет своими силами и за свой счет в сроки, установленные для выполнения соответствующих работ или в сроки, согласованные сторонами.

**6. Приемка работ**

6.1 Приемка работ осуществляется по актам о приемке выполненных работ.

6.2. Заказчик обязан в течение десяти дней после получения от Подрядчика письменного уведомления о завершении работ осмотреть и принять с участием Подрядчика результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах, немедленно заявить об этом Подрядчику, с обязательной пометкой об этом в акте о приемке выполненных работ и указанием срока их устранения. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости Работ, отраженных в документах, фактически выполненным Работам и их стоимости, определенной в соответствии с Контрактом, Заказчик, уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

6.3. После устранения Подрядчиком недостатков, выявленных в процессе приемки результатов выполненных работ, Заказчик обязан в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика об устранении недостатков принять работы. По результатам приемки составляется акт о приемке выполненных работ в окончательной форме. При повторной приемки работ Подрядчик за свой счет и собственными силами обеспечивает присутствия представителей Заказчика на объекте, при необходимости организовывает все необходимые доставки автомобильным транспортом представителей Заказчика к месту выполнения работ.

6.4. С момента начала работ и до приемки результата работ Заказчиком риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, а также материалов, используемых в работе Подрядчиком, несет Подрядчик.

6.5. Право собственности на результат работ, риски случайной гибели или случайного повреждения результата работ переходят к Заказчику с момента приемки выполненных работ по Акту приемки законченного строительством объекта.

6.6. Подрядчик обязан известить Заказчика за 48 (срок восемь) часов до начала приемки о готовности скрытых работ. По итогам приемки составляется акт.

6.7. В случае неявки представителя Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после указанного Подрядчиком срока, последний составляет односторонний акт, однако Подрядчик не освобождается от ответственности за качество выполненных работ.

6.8. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика, по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком.

6.9. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика по причине его неявки в срок, указанный в п.6.7., вскрытие и восстановление скрытых работ производится за счет Заказчика.

**7. Цена Контракта и порядок расчетов**

7.1. Цена Контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_\_ копеек (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ копеек), в том числе НДС, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_\_ копеек (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ копеек).

Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных Контрактом в полном объеме, стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

7.2. Оплата по настоящему контракту производится в безналичной форме на основании счета на основании Актов, после их подписания, при отсутствии замечаний, актов сдачи-приемки выполненной работы, КС-2, КС-3, обследования (при необходимости в таких работах), скрытых работ (при необходимости в таких работах) и предъявлении Подрядчиком счетов, счетов-фактур, в срок до 31.12.2015, но не ранее поступления денежных средств на лицевой счет Заказчика в пределах лимитов финансирования на текущий финансовый год.

7.3. Основанием для расчета за выполненные работы являются:

- Форма КС-2, определяющая объемы фактически выполненных работ, подписанная обеими Сторонами;

- Форма КС-3, определяющая стоимость фактически выполненных работ, подписанная обеими Сторонами;

- счет и счет-фактура Подрядчика.

7.4. Подрядчик обязуется самостоятельно организовать доставку Заказчику счетов, счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ, других документов, предусмотренных настоящим Контрактом, заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о вручении, или иным другим способом, обеспечивающим гарантированную доставку адресату указанных документов. В случае несвоевременной доставки до Заказчика указанных документов Заказчик освобождается от ответственности за несвоевременное выполнения встречных обязательств, в том числе несвоевременную оплату по контракту.

7.5. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет несет Подрядчик.

7.6. Согласно Письма Минфина РФ от 26.12.2011 N 02-11-00/5959 оплата настоящего контракта может быть осуществлена Заказчиком путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов) при условии перечисления в установленном порядке неустойки (штрафа, пеней) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием исполнителя, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями настоящего контракта.

7.7. Никакие дополнительные работы Подрядчика оплате не подлежат и выполняются Подрядчиком на свой страх и риск, за счет собственных средств.

**8. Ответственность сторон и обеспечение исполнения контракта**

8.1. Стороны за нарушение положений настоящего муниципального контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение принятых им на себя обязательств по настоящему муниципальному контракту, в том числе если обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям настоящего муниципального контракта, включая дефекты (недостатки), обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта.

8.3. Наличие дефектов (недостатков), порядок и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Рекламационным актом. При отказе Подрядчика от составления и подписания Рекламационного акта, на акте об этом делается соответствующая отметка. В целях установления факта некачественно выполненных и/или невыполненных работ Муниципальный заказчик вправе привлечь независимую экспертную организацию и составить односторонний акт, а в случае, если результатами экспертизы будут подтверждены дефекты (недостатки), обнаруженные Муниципальным заказчиком, потребовать от Подрядчика возмещения расходов, затраченных на проведение экспертизы.

8.4. Устранение дефектов (недостатков) осуществляется Подрядчиком за свой счет. При отказе Подрядчика устранить дефекты (недостатки), Муниципальный заказчик устраняет выявленные дефекты (недостатки) силами третьих лиц за счет Подрядчика.

8.5. В случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему муниципальному контракту, сроков устранения дефектов (недостатков), указанных в Рекламационном акте и иных сроков, установленных настоящим муниципальным контрактом или Сторонами в иных документах, Муниципальный заказчик имеет право требовать взыскания с Подрядчика пеню (неустойку), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства до дня фактического исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере 0,1 % от цены настоящего муниципального контракта. Уплата неустойки осуществляется на основании письменной претензии Муниципального заказчика.

8.6. В случае нарушения Муниципальным заказчиком порядка расчетов, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом и сроков соответствующих платежей Муниципальный заказчик обязан оплатить Подрядчику пеню (неустойку), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства до дня фактического исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего муниципального контракта Уплата неустойки осуществляется на основании письменной претензии Подрядчика.

8.7. Возмещение расходов и причиненных убытков не освобождают виновную Сторону от выполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту.

8.8. Ответственность риска случайного повреждения Объекта переходит от Подрядчика к Муниципальному заказчику после подписания Сторонами КС-11/КС-14 и акта взаиморасчетов по всем выполненным по настоящему муниципальному контракту обязательствам, при этом Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, которые остались невыполненными или выполнены ненадлежащим образом.

8.9. Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему муниципальному контракту обеспечено согласно условиям документации открытого аукциона в электронной форме заказа, по результатам которого заключен настоящий контракт.

8.10. Размер обеспечения исполнения настоящего Контракта, срок и порядок его предоставления:

Установлено обеспечение исполнения Контракта в размере 30 (тридцати) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 900 000 руб. 00 коп.

Безотзывная банковская гарантия (в случае если участник, с которым заключается контракт, выбрал в качестве способа обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию) должна содержать следующие условия:

а) указание на Контракт, обязательства по которому обеспечиваются: стороны Контракта, предмет и основание заключения Контракта (протокол торгов, иные основания в соответствии с законодательством о размещении заказов);

б) срок действия обеспечения должен устанавливаться с учетом двух лет гарантийного срока исполнения подрядчиком гарантийных обязательств по Контракту и оканчиваться не ранее завершения второго года. На момент подписания Заказчиком проекта муниципального контракта через оператора электронной площадки банковская гарантия должна иметь юридическую силу и не содержать условия, которые не соответствуют нормам действующего гражданского законодательства и могут повлечь за собой признание банковской гарантии оспоримой или ничтожной, как при подписании проекта муниципального контракта так и на этапе исполнения сторонами контракта принятых по контракту обязательств до полного их исполнения.

в) согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ, не освобождают его от обязательств по предоставленному обеспечению;

г) согласие гаранта с тем, что обеспечение сохраняет свое действие в случае реорганизации Подрядчика и Заказчика по Контракту;

д) обязанность гаранта, залогодателя отвечать за полное исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как:

• выполнение Подрядчиком объемов выполнения работ,

• соблюдения Подрядчиком сроков выполнения работ,

• соблюдения Подрядчиком качества выполнения работ,

* обязанность Гаранта обеспечить требование Заказчика в том объёме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов по их взысканию;

е) Срок рассмотрения гарантом предъявленных требований не более 7 календарных дней;

ж) Обеспеченные обязательства должны быть исполнены гарантом в течение 7 календарных дней со дня получения требования Заказчика.

Все выше перечисленные требования к банковской гарантии должны быть соблюдены участником, с которым заключается контракт в противном случае Заказчик имеет право принять решение о необеспечении исполнения контракта участником, с которым заключается контракт и составления Протокола отказа от заключения контракта согласно Письма ФАС РФ от 13.02.2012 N ИА/4178.

Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несёт участник открытого аукциона в электронной форме.

**9. Обстоятельства непреодолимой силы**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы (стихийные природные явления, военные действия), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

О наступлении выше перечисленных обстоятельств, стороны извещают друг друга в течение 7 дней с момента их наступления.

9.2. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

9.3. Если стороны не смогут в течение 15 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается судебными органами в порядке, установленном действующим законодательством.

**10. Срок действия настоящего Контракта**

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

**11. Разрешение споров**

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Контракту, будут разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае недостижения согласия между сторонами спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.

11.2. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению сторон, в одностороннем порядке в случаях, установленных настоящим контрактом и нормами действующего законодательства или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и настоящим Контрактом. В случае расторжения Контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Подрядчиком Контракта Заказчик направляет сведения для включения такого Подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.

11.3. Во всем ином, что не урегулировано положениями настоящего Контракта, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.5. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 19.2 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». При этом выбор экспертов, экспертных организаций осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

11.6. Если заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

11.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение заказчиком требований настоящего пункта контракта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику данного уведомления или дата получения заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.8. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.9. Сведения о Подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения кон-тракта, включаются в установленном Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 года порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

11.10. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Заказчик, наряду с иными основаниями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, вправе расторгнуть настоящий Контракт в случае:

- если Подрядчик не приступает к выполнению работ свыше 7 календарных дней с момента, предусмотренного настоящим контрактом;

- в случае если Подрядчик выполняет работы по настоящему контракту настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

- если отступления в работе от условий настоящего контракта или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков;

- если Подрядчик выполнил работы с существенным нарушением требований нормативно-технической документации, обязательной при выполнении данного вида работ, при этом доказательством, подтверждающим данное нарушение, является двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях и/или предписание или иной документ контрольно-надзорных органов в области строительства, независимой экспертной организации по результатам проведения исследования.

**12. Дополнительные условия**

12.1. В случае изменения адресов и платежных реквизитов, Стороны обязаны предупредить друг друга. При неисполнении данного обязательства все неблагоприятные последствия ложатся на уклонившуюся Сторону.

12.2. Изменение условий Контракта возможно по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

12.3. В случае изменения адресов и платежных реквизитов, Сторона, у которой изменился адрес или платежные реквизиты, обязана направить для подписания другой стороне соглашение о внесении изменений в Контракт с приложением, подтверждающих данные изменения документов. При неисполнении данного обязательства все неблагоприятные последствия ложатся на уклонившуюся сторону.

12.4. Приложение:

Приложение № 1: Техническое задание.

Приложение № 2: проектно-сметная документация

Приложение №:3: Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК** | **ПОДРЯДЧИК** |
| Администрация Бурмистровскогосельсовета Искитимского района Новосибирской области  Место нахождения: 633246, Новосибирская область, Искитимский район, д. Бурмистрво, ул. Центральная, д. 11  ИНН 5443105805; КПП 544301001  Банковские реквизиты: р/с 40204810200000000113 УФК по Новосибирской области в отделении по Искитимскому району (л/с 03513003020)Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. г. Новосибирск,  БИК 045004001, тел.: +7 383 4374182 |  |
| Глава Бурмистровского сельсовета Черепановского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.В. Ульченко |  |

Приложение № 1 к муниципальному контракту

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2013

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК** | **ПОДРЯДЧИК** |
| Администрация Бурмистровского сельсовета Искитимскогорайона Новосибирской области |
| Глава Бурмистровского сельсовета Черепановского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.В. Ульченко |

**ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА (РАСЧЕТ ЗАКАЗЧИКА)**

Во исполнение требований положений Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на основании сметных расчетов Заказчиком определена начальная (максимальная) цена контракта, исходя из следующих показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера смет | | Наименование глав, объектов, | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | Общая смет. |
| и расчетов | | работ и затрат | строит.работ | монтаж.работ | оборуд. | стоимость тыс.руб. |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | | **Глава 6** |  |  |  |  |
| Локальная смета №06-01-01 | | Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабженияи газоснабжения |  |  |  |  |
| Модернизация водопровода по ул.Новая в д. Бурмистрово | 1994,97 |  |  | 1994,97 |
|  | | Итого по гл.6: | 1994,97 |  |  | 1994,97 |
| МДС81-35.2004п.4.96 | | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 2% |  |  |  |  |
| 39,90 |  |  | 39,90 |
|  |  | Итого: | 2034,87 |  |  | 2034,87 |
|  |  | НДС-18% | 366,28 |  |  | 366,28 |
|  |  | **Всего по смете:** | **2401,15** |  |  | **2401,15** |

Итого начальная (максимальная) цена контракта установлена с учетом лимитов бюджетного финансирования в размере: 2 401 150 (два миллиона четыреста одна тысяча сто пятьдесят) руб. 00 коп.